## GanttChart
TP FITNESS
Manuel Jesús Bermudo Rodríguez
| Día inicio proyecto | 2023-09-12 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23 | [6 empty] | Semana 24 | [6 empty] | Semana 25 | [6 empty] | Semana 26
| Comienzo semana | 1 |  | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19 | [6 empty] | 2024-02-26 | [6 empty] | 2024-03-04
 | time axis 2023-09-11 to 2024-03-10
TAREA | Inicio | Fin | Días | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
Inicio del proyecto | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1
Elección de aplicativo | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1
Propuesta de proyecto | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1
Creación del repositorio | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1
Búsqueda de tecnologías | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1
Análisis | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3
Requisitos funcionales | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1
Requisitos no funcionales | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1
Metodología | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 1
Diagrama de Gantt | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 1
Diseño | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 6
Boceto | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 4
Diagrama entidad-relación | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 1
Diagrama relacional | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 1
Diagrama de clases | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 1
Diagrama de casos de uso | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 1
Implementación | 2023-09-20 | 2023-10-02 | 7
Crear nuevo entrenamiento | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2
Añadir ejercicio | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 2
Añadir series al ejercicio | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 2
Crear nuevo ejercicio inexistente en la base de datos | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 1
Mostrar historial | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 1
Modificar historial | 2023-09-30 | 2023-10-02 | 1
Pruebas | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 7
Pruebas de creación de entrenamiento | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 1
Pruebas de añadir ejercicio | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 1
Pruebas de añadir series | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 1
Pruebas de creación de nuevo ejercicio | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 1
Pruebas de muestra del historial | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 1
Pruebas de modificación de historial | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 1
Documentación | 2023-09-12 | 2023-10-08 | 19
Creación del documento | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 1
Establecer normas APA | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 1
Estructura del proyecto | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 1
Tecnologías y herramientas | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 1
Análisis | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3
Diseño | 2023-09-15 | 2023-09-20 | 5
Implementación | 2023-09-20 | 2023-10-02 | 12
Pruebas | 2023-10-02 | 2023-10-08 | 6
Despliegue | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 1